## Sheet1
CONTROLO DO PROJETO E GESTÃO DO ESFORÇO E PRODUTIVIDADE DA EQUIPA
EQUIPA: |  |  |  | DATA DE REVISÃO DO PLANO: | [7 empty] | TOTAL VERIF: |  |  |  |  | 1854 |  |  |  | H
|  |  |  | VERSÃO |  | DATA: | [5 empty] | MAX.: |  |  |  |  | 2100 |  |  |  | H |  |  | ECTS |  | 15 | H-ECTS |  | 28 | EQUIPA | 5 | TX FOLGA | 0.3
|  |  |  | Aluno Nº | [7 empty] | EFECT. |  |  |  |  | 1470 |  |  |  | H |  |  | Nota: Margem de 33% de não produtividade efectiva
| Diogo David Sousa Almeida |  |  | Aluno Nº |  | 42836 | [5 empty] | CONTROLO DE PRODUTIVIDADE: | [8 empty] | REF.
| Cristiano Araújo |  |  | Aluno Nº |  | 41993 | [5 empty] | MÉTRICAS |  |  |  |  | SEMANA |  |  | 1 |  |  |  | OBS)
| João Fernandes |  |  | Aluno Nº |  | 54480 | [5 empty] | RÁCIO DE PROD. MÉDIA |  |  |  |  | 132.4286 |  |  | /S | 105
| António Ramalho |  |  | Aluno Nº |  | 42767 | [5 empty] | EXECUÇÃO DO ESFORÇO: |  |  |  |  | 126.1% |  |  | % | 100%
| João Casquilho |  |  | Aluno Nº |  | 54440 | [5 empty] | ESFORÇO DISPONÍVEL: |  |  |  |  | -2239.2262 |  |  | H | HORAS
| OBS: | [10 empty] | OBS)
| ATIVIDADES DA EQUIPA |  | ABRIL | [11 empty] | JUN | [9 empty] | JUL | [5 empty] | CONTR | CONTR
|  |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S14 |  | HORAS | %
|  |  | 20 | 24 | 27 | 1/5 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 3/7 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27
| TAREFA | DESIGNAÇÃO DA TAREFA | [5 empty] | Prep ALFA | ALFA (13/5) | [6 empty] | Prep BETA |  | BETA (14/6) | [6 empty] | Prep PP |  | Prep PROD | P.PROD (19/7)
WP1 | T1 | Gestão e controlo do projeto | [28 empty] | 0 | 0%
| T1.1 | Nome Aplicação/ Startup | 5 | [27 empty] | 5 | 0.3401%
| T1.2 | Logótipos | 10 | [27 empty] | 10 | 0.6803%
| T1.3 | Reuniões de equipa | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 30 |  | 355 | 24.15%
| T1.4 | Parcerias | [24 empty] | 30
| T1.5 | Documentacao e respevitas actualizacoes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| T2 | Back-Office | [28 empty] | 0 | 0%
| T2.1 | Alfa | [28 empty] | 0 | 0%
| T2.1.1 | OPs básicas como registo, login e logout | 25 |  | 10
| T2.1.2 | Adicionar percurso | 25 |  | 10
| T2.1.3 | Receber percurso |  |  | 20 |  | 20 |  | 5
| T2.1.4 | Comentário e Avaliacao sobre um percurso |  |  |  |  | 10 |  | 5
| T2.1.5 | Adicionar questao | 10
| T2.1.6 | Receber questao | 10
| T2.1.7 | Mudar roles |  |  |  |  | 20
| T2.1.8 | Adicionar pergunta temporaria |  |  |  |  | 1
| T2.1.9 | Receber pergunta temporaria |  |  |  |  | 1
| T2.1.10 | Validar pergunta temporaria |  |  |  |  | 10
| T2.1.11 | Editar percurso |  |  | 5
| T2.2 | Beta | [28 empty] | 0 | 0%
| T2.2.1 | Download de percurso | [10 empty] | 13 |  | 5
| T2.2.2 | Questionários sobre percursos | [14 empty] | 20 |  | 5
| T2.2.3 | Área de utilizador | [10 empty] | 20
| T2.2.4 | Adição de fotos | [12 empty] | 10
| T2.2.5 | Replay de percursos | [12 empty] | 5
| T2.3 | Final
| T2.3.3 | Manipulação de GPS | [18 empty] | 10
| T2.3.4 | Controlo total | [18 empty] | 10
| T2.3.5 | Download prévio de informação | [18 empty] | 10 |  |  |  | 15
| T2.3.6 | Execução de percursos de forma colaborativa | [20 empty] | 15 |  | 15
| T2.3.7 | Últimos ajustes | [24 empty] | 30 |  |  |  | 30 | 2.041%
| T2.3.8 | Zonas de risco X | [20 empty] | 5
| T2.3.9 | Rankings de utilizadores X | [20 empty] | 15
| T2.3.10 | Dados Estatísticos X | [24 empty] | 5
| T2.3.11 | Identificação de percursos por área X | [24 empty] | 5
| T3 | Front-End Web (JS e HTML) | [28 empty] | 0 | 0%
| T3.1 | Alfa | [28 empty] | 0 | 0%
| T3.1.1 | OPs básicas como registo, login e logout |  |  | 10 |  | 5
| T3.1.2 | Adicionar percurso |  |  |  |  | 15
| T3.1.3 | Adicionar questao |  |  | 10 |  | 5
| T3.1.4 | Fazer quizz |  |  | 5 |  | 11 |  | 15
| T3.1.5 | Desenho inicial | 15
| T3.1.6 | Pesquisa na web | 20 |  | 5 |  | 5 |  | 20
| T3.2 | Beta | [28 empty] | 0 | 0%
| T3.2.1 | Área de utilizador V | [8 empty] | 10
| T3.2.2 | Bug Fixes V | [8 empty] | 5
| T3.2.3 | Download de percurso V | [12 empty] | 30
| T3.2.4 | Settings | [14 empty] | 20
| T3.3 | Final
| T3.3.1 | Replay de percursos | [18 empty] | 10
| T3.3.2 | Adição de fotos | [18 empty] | 10
| T3.3.3 | Identificação de percursos por área X | [16 empty] | 5
| T3.3.4 | Rankings de percursos X | [20 empty] | 10
| T3.3.5 | Rankings de utilizadores X | [20 empty] | 10
| T3.3.6 | Questionários sobre percursos X | [16 empty] | 10
| T3.3.7 | Zonas de risco X | [22 empty] | 10
| T3.3.8 | Editar percurso X | [16 empty] | 10
| T3.3.9 | Avaliação de percurso X | [22 empty] | 10
| T3.3.10 | Comentários sobre um percurso X | [22 empty] | 10
| T3.3.11 | Últimos ajustes | [18 empty] | 10 | [7 empty] | 30
WP1 | T4 | Desenvolvimento de Mobile (Android) | [28 empty] | 0 | 0%
| T4.1 | Alfa | [28 empty] | 0 | 0%
| T4.1.1 | OPs básicas como registo e login | 20
| T4.1.2 | Geo localizacao |  |  | 20 |  |  |  | 5
| T4.1.3 | Receber percurso |  |  |  |  | 30 |  | 5
| T4.2 | Beta
| T4.2.1 | Download de percurso | [10 empty] | 20
| T4.2.2 | Área de utilizador | [14 empty] | 10
| T4.2.3 | Splash screen | [12 empty] | 5
| T4.2.4 | Barra de navagacao | [12 empty] | 5
| T4.2.5 | Quizzes | [14 empty] | 60
| T4.3 | Final | [28 empty] | 0 | 0%
| T4.3.1 | Replay de percursos | [18 empty] | 10
| T4.3.2 | Adição de fotos | [18 empty] | 10
| T4.3.3 | Download prévio de informação | [18 empty] | 7 |  | 10
| T4.3.4 | Execução de precursos de forma colaborativa | [18 empty] | 7 |  | 10
| T4.3.5 | Últimos ajustes | [22 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 1.02%
| T4.3.6 | Comentários sobre um percurso | [16 empty] | 10
| T4.3.7 | Avaliação de percurso | [16 empty] | 10
| T4.3.8 | Rankings de utilizadores | [24 empty] | 10
| T4.3.9 | Rankings de percursos | [24 empty] | 10
| T4.3.10 | Iniciar percurso | [24 empty] | 20
| T4.3.11 | Identificação de percursos por área | [26 empty] | 10
| T5 | Testes | [28 empty] | 0 | 0%
| T5.1 | Alfa | [6 empty] | 5 | [21 empty] | 5 | 0.3401%
| T5.2 | Beta | [14 empty] | 30 |  | 30 | [11 empty] | 60 | 4.082%
| T5.3 | Final | [22 empty] | 50 |  | 20 |  | 25 |  | 95 | 6.463%
| T6 | Produto final e piloto de demonstração | [28 empty] | 0 | 0%
| T6.1 | Integração | [6 empty] | 70 | [17 empty] | 10 |  |  |  | 80 | 5.442%
| T6.2 | Finalização do Piloto de Demonstracao | [24 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 0.6803%
WP1 | T7 | Apresentacao | [28 empty] | 0 | 0%
| T7.1 | Fazer Slides | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | [7 empty] | 20 |  | 15 |  | 45 | 3.061%
| T7.2 | Treino da apresentação | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | [9 empty] | 45 |  | 55 | 3.741%
| T7.3 | Videos | [8 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10
| T8 | [29 empty] | 0 | 0%
| T8.1 | [29 empty] | 0 | 0%
| T8.2 | [29 empty] | 0 | 0%
| T8.3 | [29 empty] | 0 | 0%
| T9 | [29 empty] | 0 | 0%
| T9.1 | [29 empty] | 0 | 0%
| T9.2 | [29 empty] | 0 | 0%
| T9.3 | [29 empty] | 0 | 0%
| T10 | [29 empty] | 0 | 0%
| T10.1 | [29 empty] | 0 | 0%
| T10.2 | [29 empty] | 0 | 0%
| T10.3 | [29 empty] | 0 | 0%
WP1 | T11 | [29 empty] | 0 | 0%
| T11.1 | [29 empty] | 0 | 0%
| T11.2 | [29 empty] | 0 | 0%
| T11.3 | [29 empty] | 0 | 0%
| T12 | [29 empty] | 0 | 0%
| T12.1 | [29 empty] | 0 | 0%
| T12.2 | [29 empty] | 0 | 0%
| T12.3 | [29 empty] | 0 | 0%
| CONTROLO DE EQUIPA*SEMANA |  | 166 |  | 121 |  | 159 |  | 166 |  | 51 |  | 79 |  | 86 |  | 166 |  | 126 |  | 120 |  | 101 |  | 161 |  | 196 |  | 156 |  | 1854 | 122.6%
| REF Média de HORAS EQUIPA * SEMANA |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 1512 | 100%
|  | REF Máx. Esforço Equipa H * Semana | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 1750 | 115.7%
PERFIS DE DESDOBRAMENTO DA EQUIPA
| P1 | Project Management | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40 |  | 60 |  | 240 | 16.33%
| P2 | Project Documentation and Dissemination Mat. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  | 21 |  | 1 |  | 64 | 4.354%
| P3 | Specification and Requirements Analyst | 15 | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 30 | 2.041%
| P4 | WEB (JS-AJAX) UI Development | 35 |  | 30 |  | 41 |  |  |  | 15 |  |  |  | 30 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 20 |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 306 | 20.82%
| P5 | Android App / Interface Des. Developer | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 10 |  |  |  | 30 |  | 10 |  | 70 |  | 20 |  | 34 |  | 20 |  |  |  | 40 |  | 10 |  | 314 | 21.36%
| P6 | Google Platform (Engine) Developer | 70 |  | 10 |  | 42 | [5 empty] | 10 |  | 5 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 35 |  | 15 |  | 5 |  |  |  | 232 | 15.78%
| P7 | Google Storage Services Developer |  |  | 35 |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 23 |  | 15 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 15 |  | 5 |  |  |  | 133 | 9.048%
| P8 | SW Architect / Architectural Requirements | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 130 | 8.844%
| P9 | Unitary / Partial Tests (Tester) | [6 empty] | 30 | [7 empty] | 15 |  | 15 | [5 empty] | 35 |  | 35 |  | 15 |  | 145 | 9.864%
| P10 | Integration Tests (Tester) | [6 empty] | 45 | [7 empty] | 15 |  | 15 | [5 empty] | 15 |  | 35 |  | 10 |  | 135 | 9.184%
| P11 | SW Architectural Tests / Arch. Requirements | [6 empty] | 30 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 5 |  | 55 | 3.741%
| P12 | Product Staging and Testing Cordination | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 70 | 4.762%
| ?? | [29 empty] | 0 | 0%
| ?? | [29 empty] | 0 | 0%
| ?? | [29 empty] | 0 | 0%
| ?? | [29 empty] | 0 | 0%
| ?? | [29 empty] | 0 | 0%
| TOTAL: |  | 166 |  | 121 |  | 159 |  | 166 |  | 51 |  | 79 |  | 86 |  | 166 |  | 126 |  | 120 |  | 101 |  | 161 |  | 196 |  | 156 |  | 1854 | 126.1%
Inclua a seguir (ou como anexo) uma representação GANTT do Plano