## Sheet1
CONTROLO DO PROJETO E GESTÃO DO ESFORÇO E PRODUTIVIDADE DA EQUIPA
EQUIPA: |  |  |  | DATA DE REVISÃO DO PLANO: | [7 empty] | TOTAL VERIF: |  |  |  |  | 1674 |  |  |  | H
|  |  |  | VERSÃO |  | DATA: | [5 empty] | MAX.: |  |  |  |  | 2100 |  |  |  | H |  |  | ECTS |  | 15 | H-ECTS |  | 28 | EQUIPA | 5 | TX FOLGA | 0.3
|  |  |  | Aluno Nº | [7 empty] | EFECT. |  |  |  |  | 1470 |  |  |  | H |  |  | Nota: Margem de 33% de não produtividade efectiva
| Diogo David Sousa Almeida |  |  | Aluno Nº |  | 42836 | [5 empty] | CONTROLO DE PRODUTIVIDADE: | [8 empty] | REF.
| Cristiano Araújo |  |  | Aluno Nº |  | 41993 | [5 empty] | MÉTRICAS |  |  |  |  | SEMANA |  |  | 1 |  |  |  | OBS)
| João Fernandes |  |  | Aluno Nº |  | 54480 | [5 empty] | RÁCIO DE PROD. MÉDIA |  |  |  |  | 119.5714 |  |  | /S | 105
| António Ramalho |  |  | Aluno Nº |  | 42767 | [5 empty] | EXECUÇÃO DO ESFORÇO: |  |  |  |  | 113.9% |  |  | % | 100%
| João Casquilho |  |  | Aluno Nº |  | 54440 | [5 empty] | ESFORÇO DISPONÍVEL: |  |  |  |  | -1879.1071 |  |  | H | HORAS
| OBS: | [10 empty] | OBS)
| ATIVIDADES DA EQUIPA |  | ABRIL | [11 empty] | JUN | [9 empty] | JUL | [5 empty] | CONTR | CONTR
|  |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S14 |  | HORAS | %
|  |  | 20 | 24 | 27 | 1/5 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 3/7 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27
| TAREFA | DESIGNAÇÃO DA TAREFA | [5 empty] | Prep ALFA | ALFA (13/5) | [6 empty] | Prep BETA |  | BETA (14/6) | [6 empty] | Prep PP |  | Prep PROD | P.PROD (19/7)
WP1 | T1 | Gestão e controlo do projeto | [28 empty] | 0 | 0%
| T1.1 | Nome Aplicação/ Startup | 5 | [27 empty] | 5 | 0.3401%
| T1.2 | Logótipos | 10 | [27 empty] | 10 | 0.6803%
| T1.3 | Reuniões de equipa | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 30 |  | 355 | 24.15%
| T1.4 | Parcerias | [24 empty] | 30
| T2 | Back-Office | [28 empty] | 0 | 0%
| T2.1 | Alfa | [28 empty] | 0 | 0%
| T2.1.1 | OPs básicas como registo e login | 25 | [5 empty] | 5
| T2.1.2 | Adicionar percurso | 25 | [5 empty] | 5
| T2.1.3 | Editar percurso |  |  | 20 |  |  |  | 5
| T2.1.4 | Avaliação de percurso | 25 | [5 empty] | 5
| T2.1.5 | Comentários sobre um percurso |  |  | 20 |  |  |  | 5
| T2.1.6 | Área de utilizador |  |  | 20 |  | 20 |  | 5
| T2.2 | Beta | [28 empty] | 0 | 0%
| T2.2.1 | Controlo de SPAMs e TROLLs | [8 empty] | 13 |  | 5
| T2.2.2 | Identificação de percursos por área | [8 empty] | 13 |  | 5
| T2.2.3 | Dados Estatísticos | [10 empty] | 13 |  | 5
| T2.2.4 | Download de percurso | [10 empty] | 13 |  | 5
| T2.2.5 | Iniciar percurso | [12 empty] | 13 |  | 10
| T2.2.6 | Rankings de percursos | [12 empty] | 13 |  | 10
| T2.2.7 | Rankings de utilizadores | [12 empty] | 13 |  | 10
| T2.2.8 | Questionários sobre percursos | [14 empty] | 20 |  | 5
| T2.2.9 | Zonas de risco | [14 empty] | 20 |  | 5
| T2.3 | Final
| T2.3.1 | Replay de percursos | [16 empty] | 10 |  | 10
| T2.3.2 | Adição de fotos | [16 empty] | 10 |  | 10
| T2.3.3 | Manipulação de GPS | [16 empty] | 10 |  | 5 |  | 15
| T2.3.4 | Controlo total | [16 empty] | 10 |  | 5 |  | 15
| T2.3.5 | Download prévio de informação | [16 empty] | 10 |  | 5 |  |  |  | 15
| T2.3.6 | Execução de percursos de forma colaborativa | [16 empty] | 10 |  | 5 |  |  |  | 15
| T2.3.7 | Últimos ajustes | [24 empty] | 30 |  |  |  | 30 | 2.041%
| T3 | Front-End Web (JS e HTML) | [28 empty] | 0 | 0%
| T3.1 | Alfa | [28 empty] | 0 | 0%
| T3.1.1 | OPs básicas como registo e login |  |  | 10 |  | 5
| T3.1.2 | Adicionar percurso |  |  | 10 |  | 5
| T3.1.3 | Editar percurso |  |  | 10 |  | 5
| T3.1.4 | Avaliação de percurso |  |  |  |  | 11 |  | 5
| T3.1.5 | Comentários sobre um percurso |  |  |  |  | 11 |  | 5
| T3.1.6 | Área de utilizador |  |  |  |  | 11 |  | 5
| T3.2 | Beta | [28 empty] | 0 | 0%
| T3.2.1 | Identificação de percursos por área | [8 empty] | 18
| T3.2.2 | Rankings de percursos | [8 empty] | 18
| T3.2.3 | Rankings de utilizadores | [10 empty] | 13
| T3.2.4 | Questionários sobre percursos | [10 empty] | 13
| T3.2.5 | Zonas de risco | [12 empty] | 13
| T3.3 | Final
| T3.3.1 | Replay de percursos | [18 empty] | 10
| T3.3.2 | Adição de fotos | [18 empty] | 10
| T3.3.3 | Últimos ajustes | [18 empty] | 10 |  | 30
WP1 | T4 | Desenvolvimento de Mobile (Android) | [28 empty] | 0 | 0%
| T4.1 | Alfa | 10 | [27 empty] | 10 | 0.6803%
| T4.1.1 | OPs básicas como registo e login |  |  | 10 |  |  |  | 5
| T4.1.2 | Avaliação de percurso |  |  | 10 |  |  |  | 5
| T4.1.3 | Comentários sobre um percurso |  |  |  |  | 10 |  | 5
| T4.1.5 | Área de utilizador |  |  |  |  | 10 |  | 5
| T4.2 | Beta
| T4.2.1 | Identificação de percursos por área | [8 empty] | 13
| T4.2.2 | Download de percurso | [8 empty] | 13
| T4.2.3 | Iniciar percurso | [10 empty] | 10
| T4.2.4 | Rankings de percursos | [10 empty] | 10
| T4.2.5 | Rankings de utilizadores | [12 empty] | 10
| T4.2.6 | Zonas de risco | [12 empty] | 10
| T4.3 | Final | [28 empty] | 0 | 0%
| T4.3.1 | Replay de percursos | [18 empty] | 10
| T4.3.2 | Adição de fotos | [18 empty] | 10
| T4.3.3 | Download prévio de informação | [18 empty] | 7 |  | 10
| T4.3.4 | Execução de precursos de forma colaborativa | [18 empty] | 7 |  | 10
| T4.3.5 | Últimos ajustes | [22 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 1.02%
| T5 | Testes | [22 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | 1.701%
| T5.1 | Alfa | [6 empty] | 20 | [21 empty] | 20 | 1.361%
| T5.2 | Beta | [14 empty] | 30 |  | 30 | [11 empty] | 60 | 4.082%
| T5.3 | Final | [22 empty] | 25 |  | 20 |  | 25 |  | 70 | 4.762%
| T6 | Produto final e piloto de demonstração | [28 empty] | 0 | 0%
| T6.1 | Integração | [24 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 0.6803%
| T6.2 | Finalização do Piloto de Demonstracao | [24 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 0.6803%
WP1 | T7 | Apresentacao | [28 empty] | 0 | 0%
| T7.1 | Fazer Slides | [24 empty] | 20 |  | 15 |  | 35 | 2.381%
| T7.2 | Treino da apresentação | [26 empty] | 45 |  | 45 | 3.061%
| T8 | [29 empty] | 0 | 0%
| T8.1 | [29 empty] | 0 | 0%
| T8.2 | [29 empty] | 0 | 0%
| T8.3 | [29 empty] | 0 | 0%
| T9 | [29 empty] | 0 | 0%
| T9.1 | [29 empty] | 0 | 0%
| T9.2 | [29 empty] | 0 | 0%
| T9.3 | [29 empty] | 0 | 0%
| T10 | [29 empty] | 0 | 0%
| T10.1 | [29 empty] | 0 | 0%
| T10.2 | [29 empty] | 0 | 0%
| T10.3 | [29 empty] | 0 | 0%
WP1 | T11 | [29 empty] | 0 | 0%
| T11.1 | [29 empty] | 0 | 0%
| T11.2 | [29 empty] | 0 | 0%
| T11.3 | [29 empty] | 0 | 0%
| T12 | [29 empty] | 0 | 0%
| T12.1 | [29 empty] | 0 | 0%
| T12.2 | [29 empty] | 0 | 0%
| T12.3 | [29 empty] | 0 | 0%
| CONTROLO DE EQUIPA*SEMANA |  | 125 |  | 135 |  | 113 |  | 110 |  | 113 |  | 107 |  | 107 |  | 125 |  | 125 |  | 129 |  | 105 |  | 120 |  | 145 |  | 115 |  | 1674 | 110.7%
| REF Média de HORAS EQUIPA * SEMANA |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 1512 | 100%
|  | REF Máx. Esforço Equipa H * Semana | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 1750 | 115.7%
PERFIS DE DESDOBRAMENTO DA EQUIPA
| P1 | Project Management | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 280 | 19.05%
| P2 | Project Documentation and Dissemination Mat. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 14 | 0.9524%
| P3 | Specification and Requirements Analyst | [28 empty] | 0 | 0%
| P4 | WEB (JS-AJAX) UI Development | [28 empty] | 0 | 0%
| P5 | Android App / Interface Des. Developer | [28 empty] | 0 | 0%
| P6 | Google Platform (Engine) Developer | [28 empty] | 0 | 0%
| P7 | Google Storage Services Developer | [28 empty] | 0 | 0%
| P8 | SW Architect / Architectural Requirements | [28 empty] | 0 | 0%
| P9 | Unitary / Partial Tests (Tester) | [28 empty] | 0 | 0%
| P10 | Integration Tests (Tester) | [28 empty] | 0 | 0%
| P11 | SW Architectural Tests / Arch. Requirements | [28 empty] | 0 | 0%
| P12 | Product Staging and Testing Cordination | [28 empty] | 0 | 0%
| ?? | [29 empty] | 0 | 0%
| ?? | [29 empty] | 0 | 0%
| ?? | [29 empty] | 0 | 0%
| ?? | [29 empty] | 0 | 0%
| ?? | [29 empty] | 0 | 0%
| TOTAL: |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 294 | 20%
Inclua a seguir (ou como anexo) uma representação GANTT do Plano